## Sheet1
transmit time : t0=206847 t1=918471 dt=711624 time=0.007413s
transmit time : t0=205551 t1=913917 dt=708366 time=0.007379s

## Sheet2
1 | 服务器 | 服务器方案确定及部署 | 1.5 | 11
2 | 服务器/客户端 | 实现上报信息/配置信息等接口 | 0.5
skill使用产品化账号重新配置
3 | 服务器/客户端 | 使用websocket框架/挂nginx | 0.5
4 | 服务器/客户端 | movie搜索策略下发 | 0.5
5 | 测试 | 编写测试用例 | 0.25
6 | 测试 | SQA测试 | 0.75
7 | 测试 | 场测 | 1
8 | 客户端 | UI Spec实现 | 2
9 | 客户端 | alexa功能开关/本地数据持久化模块 | 0.75
10 | 客户端 | 调试解bug（暂时大概有十几个bug） | 1.5
11 | 客户端 | 对接雷鸟数据收集模块 | 0.5
12 | 客户端 | 与遥控器对接 | 0.5
13 | echo | 控制电视 | 0.25
14 | 交付 | 编写集成说明文档/维护文档等 | 0.5
15 | 服务器 | skill自动绑定/music playlist&next/movie select | 1.5